## 13일
2조 | 조윤행, 김미현, 박성우, 이인재, 배한주
3월 13일 월요일 회의내용
일정
1주 | ~3/17 | 주제선정/테이블설계 | - 블로그(주력기능:통계) | 3월17일 기획서 발표
2주 | ~3/24 | 화면정의서(화면그림) | 참고 site
3주 | ~3/31 | 코딩 | http://www.egloos.com/ 블로그
4주 | ~4/7 | 코딩 | https://www.data.go.kr/ 공공data포털
5주 | ~4/14 | 코딩/디버깅/ppt작성
4/14 15:00 발표
기능 | 1차 |  | 2차 추가기능(시간되면 구현할것)
1 | 로그인, 회원가입, 등업(공감순)
2 | 에버노트(동기화)
3 | 자료실(동기화)
4 | 데이타시각화(그래프, 통계)
5 | 게시판 (글쓰기), 댓글, 덧글, 대댓글
6 | 영상 게시판
7 | 사진첩
8 | 캘린더 - 예약, 결제
9 | 즐겨찾기(찜하기)
10 | 검색내 필터
11 | 채팅
12 | 링크
13 | 추천글(사람별 메인페이지 다르게)
| 한주 | 에버노트, 자료실, 카카오톡, 협업sns
| 미현 | erp, 그룹웨어(일정관리, 출퇴근, 공지사항, 메신져)
| 성우 | 블로그, 항공권, 여행기록
| 인재 | 비트코인, 통합서비스(음악, 웹툰)
숨은 고수(사람매칭)
| 윤행 | 금융(계좌조회-가계부-소비성향 분석)

## 14일
인재- git_hub 설정
윤행, 한주 - 통계 기능
미현, 성우 - 사진 어떻게 저장할 것인지
기능
1 | 데이타시각화(그래프, 통계)
| 방문자수 | : 무조건 올라가기
조회수
이달의 베스트 블로거(사람)
실시간 급상승(찜-1시간내), 성별 좋아하는 글(찜), 연령대별 좋아하는 글(찜)
조회수 순위
공감수 순위
댓글수 순위
2 | (기존거 사용) -로그인, 회원가입
등업(공감순)
비번재설정(이메일전송)
프로필 설정(사진)
네이버, 페이스북 아이디로 가입가능?
3 | 게시판 (글쓰기), 댓글, 대댓글 | : 카테고리와 실제 데이타는 따로 저장 | CKEditor- 사진 업로드 부분 해결 못했음
| 자료실- 첨부파일 | : 댓글 테이블도 따로 | 이미지 서버
| 영상 게시판 |  | 톰캣 이미지서버 구축( git에 이미지 동기화-형상관리)
사진첩
4 | 즐겨찾기(찜하기- 글 & 이웃)
5 | 메인화면에
추천글
| 조건검색, 해시태그 | : 검색어 저장 테이블 따로
6 | 이웃리스트
7 | 테마 수정
나중에 넣을지도 모르는 기능
채팅
에버노트(동기화)
캘린더 위젯?
쪽지

## 15일
3월 15일 수요일
*서비스명 : h!Story
histroy + hi(어서와)
*팀명 : h!-five
NO | 테이블 | 테이블명 | 항목
1 | 회원가입/로그인 (마스터-ID) | USER_H | ID, 비밀번호, 생년월일, 성별, 닉네임, 이메일, 지역, 등급(레벨), 프로필 사진주소, 프로필 내용 | 개인정보 | 회원가입시 인증메일발송 비번재설정(이메일전송) 등급업(공감순) | 회원가입 개인정보수정 닉네임/ID/EMAIL 중복확인
2 | 블로그 | BLOG_H | ID, 테마(배경), 블로그타이틀 | 블로그 정보
3 | 카테고리 | CATEGORY_H | SEQ,ID,카테고리명, 상태(0-정상/1-비밀/2-삭제)
4 | 포스트 | POST_H | 카테고리, 주제, 제목, 내용, 작성일, 해시태그, ID, SEQ, 상태(0-정상/1-비밀/2-삭제), 공감수 |  | 삭제-상태변경(삭제된 글입니다) | 카테고리 옆 글갯수 표시
5 | 첨부파일 | BOX_H | 첨부파일폴더명(IMAGE/FILE), 저장이름(***/ID_BOARDSEQ_001.JPG),원본이름, SEQ, BOARDSEQ
6 | 게시판댓글 | COMMENT_H | SEQ,포스트SEQ, ID, 닉네임, 내용, 작성일, 부모글,상태(0-정상/1-비밀/2-삭제) |  | 삭제-상태변경(삭제된 글입니다/비밀 답글입니다.) | 댓글, 대댓글
7 | 쪽지 | MESS | SEQ,ID, 상대ID, 날짜, 상태(1-읽음/2-미확인/3-삭제), 내용
8 | 글 공감 |  | 글SEQ, ID, 날짜, 성별, 지역, 나이 | 통계때문 | 즐겨찾기-글
9 | 팔로우 | FOLLOW_H | ID, 상대ID, 날짜, 성별 | 통계때문 | 즐겨찾기-이웃
10 | 방문자 | VISIT_H | 날짜, ID, 성별 | 통계때문 | 무조건 올라가기
11 | 검색어저장 |  | 검색어, 날짜, 성별 | 통계때문 | INSERT만 | 가능하면 -연관검색어
통계 할수 있는 것 |  |  |  |  | 글작성시 주제 설정
메인에 | 관심사별 추천글
실시간 급상승 글 (공감-1시간내)
검색어(1시간내)
이달의 베스트 블로거 - 4명
성별 좋아하는 글(공감) - 일간/주간(월~일)/월간
연령대별 좋아하는 글(공감)
화면상단에 위치
블로그별 통계 | 공감수 순위- 일간/주간(월~일)/월간
댓글수 순위- 일간/주간(월~일)/월간
방문자 수 - 성별, 연령, 일간/주간(월~일)/월간
블로그관리 | 즐겨찾기-글 리스트
즐겨찾기-이웃리스트

## 16일
EXERD